## 路线图总览
Runtime
| Core | 核心
| Function | 功能层
|  | Scene | 场景，构建游戏世界包含的模块：Scene、GameObject、Component
|  | Renderer | 渲染
|  | Animation | 动画
|  | Physics | 物理
|  | Script | 脚本
|  | Editor UI | 编辑器UI
|  | Asset Flow | 资产管理, 各种资源的支持，如：模型、贴图、材质、场景、预制体等
| Platform | 平台层
Editor | SceneView
Hierachy
Inspector
AssetView

## Roadmap(Doing)
执行人 | 模块 | 概述 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 进度标记 | 完成说明
Sean Duan | Engine | 补充代码注释 |  | 2024.3.1 |  | 进行中
Hitmoti | Renderer | 优化PBR着色器 |  |  |  | 进行中
Hitmoti | Renderer | PBR新增IBL |  |  |  | 进行中
Sean Duan | Build | 实现Stanlone打包 | 新增ApplicationStanlone编译，新增资产打包 | 2024.6.3 |  | 进行中
Sean Duan | Asset Flow | 优化贴图导入流程
Sean Duan | Renderer | 调整Viewport定义，支持多相机渲染
Sean Duan | Audio | 新增音效系统和组件
原野 | Physics | 新增PhysX 中间件功能 | 新增更多的物理层接口，完善数学库和物理库
Sakupinera | Script | 调整Mono脚本系统

## Roadmap(Complete)
执行人 | 模块 | 概述 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 进度标记 | 完成说明
Sean Duan | Renderer | Renderer的Pass基础调整 | 编写基础的ForwardPass | 2023.11.1 | 2023.11.5 | 已完成 | 已完成基础的ForwardPass，组装好PSO
Sean Duan | Editor | 在SceneView窗口绘制三角形 | 串接ForwardPass绘制的RT到Scene窗口 | 2023.11.5 | 2023.11.5 | 已完成 | 已完成基础的物体绘制
Sean Duan | Renderer | 解耦Render对Camera GO的依赖 | 将Renderer的Camera调整为RenderCamera | 2023.11.10 | 2023.11.11 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 接入Mesh的导入，绘制fbx模型 |  | 2023.11.6 | 2023.11.7 | 已完成
Sean Duan | Core | 调整注册的反射类 |  |  |  | 已完成
Sean Duan | Editor | 在SceneView绘制plane和坐标轴 |  | 2023.11.7 | 2023.11.11 | 已完成
Sean Duan | Renderer | Forward Pass实现基础的blin phong光照 |  | 2023.11.12 | 2023.11.22 | 已完成
Sean Duan | Core | 将Input调整为全局单例 |  | 2023.11.8 | 2023.11.8 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 新增RendererPath | 切换渲染路径，抽象Scene、Game等渲染路径 | 2023.11.11 | 2023.11.11 | 已完成
Sean Duan | Editor | 调整RenderCameraController |  | 2023.11.11 | 2023.11.12 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 调整Material | 根据重构的管线，修改Material反射 | 2023.11.12 | 2023.11.22 | 已完成
Sean Duan | Editor | 整理资源目录结构 |  | 2023.12.3 | 2023.12.3 | 已完成
Sean Duan | Renderer | Material新增默认标准材质 |  | 2023.11.22 | 2023.12.1 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 新增 ShowMap Pass |  | 2023.12.1 | 2023.12.8 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 调整 Forward Pass 绘制阴影 |  | 2023.12.9· | 2023.12.22 | 已完成
Sean Duan | Asset Flow | 调整模型导入，支持层级结构和预制体序列化机制 |  | 2023.1.1 | 2023.1.9 | 已完成 | 已完成基础的模型到预制件，预制件到实例化，实例化到预制件的资产流。以及场景的导入和导出
Sean Duan | Physics | 调整物理模块，支持基础的Collider和RigidBody功能 |  | 2023.12.23 | 2023.12.23 | 已完成
Sean Duan | Asset Flow | 新增Prefab机制 |  |  | 2024.1.18 | 已完成
Sean Duan | UI | 调整UI Text组件，支持UIPass-Text |  | 2023.1.9 | 2023.1.13 | 已完成
Sean Duan | UI | 调整UI Image组件，支持UIPass-Image |  | 2023.1.13 | 2023.1.14 | 已完成
Sean Duan | Framework | 完善GameObject和Compont编辑器和运行期生命周期 |  | 2023.1.15 | 2024.2.28 | 已完成
Sean Duan | Editor | 实现GameView | 调整GameObject-Component的生命周期，添加GameView |  | 2024.2.28 | 已完成
Hitmoti | Renderer | 实现GameView的Renderer Pass |  |  | 2024.2.26 | 已完成
Sakupinera | Compiler | 实现Release编译 | 添加第三方库的Release版本 | 2023.1.13 | 2024.3.2 | 已完成
Hitmoti | Renderer | 实现天空盒 |  |  | 2024.2.1 | 已完成
Hitmoti | Renderer | 新增SkyBoxPass |  |  | 2024.3.1 | 已完成
Hitmoti | Renderer | 实现基础的PBR着色器 |  |  | 2024.4.15 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 调整RendererPath |  |  | 2024.3.5 | 已完成
Sean Duan | Editor | 实现ProjectHubPanel |  |  | 2024.2.1 | 已完成
Sean Duan | Editor | 优化MaterialEditor |  |  | 2024.4.1 | 已完成
Sean Duan | Editor | 接入Profiler |  |  | 2024.4.15 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 优化平行光Shadow |  |  | 2024.4.20 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 新增GridPass | 重构Grid的绘制 |  | 2024.4.20 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 新增IconPass |  |  | 2024.4.20 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 新增LinesPass |  |  | 2024.4.20 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 新增SelectedAssetViewPass |  |  | 2024.3.31 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 优化渲染层Buffer的缓存机制 | 充分缓存Descriptor, 避免频繁排序 |  | 2024.4.20 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 优化可渲染对象排序 |  |  | 2024.4.20 | 已完成
Sean Duan | Editor | 调整Camera序列化结构和编辑器绘制 |  |  | 2024.5.10 | 已完成
Sean Duan | Renderer | 新增透明物体渲染 |  |  | 2024.5.20 | 已完成
Sean Duan | Editor | 新增SceneView内嵌套绘制参数面板 |  |  | 2024.5.30 | 已完成